| Einzelprojektbeschreibung Entwicklungsstrategien (nicht abschließend, zudem Projekte im Laufe des regionalen Entwicklungsprozesses austauschbar) Lokale Aktionsgruppe: Main4Eck Miltenberg Projektbezeichnung: „Römer im Landkreis Miltenberg" Interkommunales Kooperationsprojekt zur Stärkung des Kulturtourismus | Lfd.Nr.: 9 |
| --- | --- |

Träger des Projektes: Limes-Römergemeinden der Region

Förderkreis Römermuseum Obernburg am Main e.V.

Handlungsfeld: Siedlung und Landeskultur Kompetenzfeld: Geschichte

Kurzbeschreibung:

Römerfunde an vielen Stellen im Landkreis, der „Nasse Limes" im Maintal und der „Odenwald-Limes" eröffnen die Chance, in konzentrierter Vorgehensweise ein kulturtouristisches Potenzial in beträchtlichem Umfang erschließen zu können. Hintergrund bildet die Aufnahme des Limes in das UNESCO-Welterbe. Neben der Einbindung des geplanten Main-LimesEntdeckerzentrums in Obernburg, kommt es darauf an, eine abgestimmte Vorgehensweise zur professionellen Entwicklung einer Produktlinie „Römer im Landkreis Miltenberg" zu vereinbaren. Dazu wird eine Entwicklungsstudie Wege aufzeigen, wie über Gemeindegrenzen hinweg eine überregionale Aufmerksamkeit und Vernetzung zu diesem Thema erzeugt werden kann. Zu entwickeln ist ein mehrjähriges Programm zur Durchführung von Events (z.B. Römerschiff am Main), Medieneinsätzen und Sichtbar- und Erlebbarmachung von Fundstellen als touristische Zielpunkte.

Projektziele und deren Beitrag zur Erreichung der REK-Ziele:

- Regionale Entwicklungsgeschichte erlebbar machen

- Stärkung des Kulturtourismus

- Stärkung der Alleinstellungsmerkmale der LAG

- Stärkung des touristischen Profils

- Qualitätssteigerung und Vernetzung im Tourismus

- Ausbau des Maintourismus: Synergieeffekt „Nasser Limes"

Chancen für Kommunen und Region:

Image und Marketing

Das UNESCO-Welterbe schafft Prominenz und Image.

Es wird sich zu einem Zentrum für internationale Kontakte entwickeln, da andere Limesabschnitte des Römischen Reiches mit in die UNESCO-Liste aufgenommen werden (z. B. in diesem Jahr Antoninuswall in Schottland).

UNESCO-Welterbe stellt ein Alleinstellungsmerkmal dar und ist eine hervorragende Basis für Marketing im Kulturtourismus.

Touristische Impulse

Die museale Darstellung des UNESCO-Welterbes muss auf einem besonderen Niveau stattfinden.

Die Präsentation des nicht sichtbaren Bodendenkmals Limes im Rahmen der Richtlinien der UNESCO stellt hierbei eine besondere Herausforderung dar.

Fundreichtum und landschaftliche Charakteristik der Region stellen eine Besonderheit innerhalb ähnlicher Angebote dar.

Das geplante Mainlimes-Entdeckerzentrum in Obernburg bietet die Chance, einen „Leuchtturm" als touristischen Anlaufpunkt und Verteiler für den Landkreis herauszubilden.

Das auf das sinnliche Erlebnis von Geschichte ausgerichtete Museum ist ein ideales Zentrum für die Entwicklung von begleitenden touristischen Erlebnisevents in der Region. Es bietet sich damit die Chance, dem Flächendenkmal Limes entsprechend, Qualitätstourismus im Landkreis auszubauen.

Wirtschaftsförderung

Vor dem Hintergrund schwindender Arbeitsplätze im industriellen Sektor und der allgemeinen touristischen Entwicklung (Trend zu Kurzurlauben, Destination Deutschland) besitzt der Tourismus eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Die durch ihn geschaffenen Arbeitsplätze können nicht exportiert werden.

Mit dem Thema Römer wird die Aufenthaltsqualität in der Region gestärkt. Der bereits vorhandene Tourismus erhält eine werthaltige Ergänzung.

Die Hauptaufgabe besteht in der Erschließung der Region durch Marketing und den Anlaufpunkt eines Zentralmuseums. Im Gegensatz zu anderen Limesabschnitten ist die Limesstrecke am Main von der Infrastruktur bereits voll erschlossen, und mit dem Main ist die ehemalige römische Reichsgrenze noch sichtbar.

Eine überregional bedeutende Bildungseinrichtung stärkt die Bildungskompetenz der Region. Mit der entsprechenden Infrastruktur für Kulturtourismus hebt sich die Lebensqualität vor Ort, es wird ein wichtiger regionaler (weicher) Standortfaktor ausgebildet.

Tourismus wird so für den Landkreis zu einer wichtigen Investition in die Zukunft.

Interkommunale Kooperation

Lokale Infozentren sind die grundlegenden Elemente des Gesamtsystems. Sie stärken die Sensibilität für kulturelles Erbe vor Ort. Bestehende Einrichtungen müssen verknüpft, vorhandene Aktivitäten vernetzt werden. Das Museum in Obernburg wird Impuls für neue Kooperationen sein.

Lokale Identität

Die Entwicklung qualitätvoller Präsentation hält die herausragenden Funde in der Region und schafft neues regionales Selbstbewusstsein. Die kulturelle Identität der Region wird damit gestärkt.

Zeitplan: Voraussichtlicher Beginn: Ende 2008	Voraussichtliches Ende: Ende 2009/10

Geplante Gesamtkosten: 150.000 Euro

Geplante Finanzierung und Trägerschaft durch beteiligte Projektpartner:

Gemeinden Amorbach, Bürgstadt, Miltenberg, Wörth a. Main, Obernburg, Niedernberg, Unterfränkische Kulturstiftung, Förderkreis Römermuseum

Projektvorschlag

Ziele des Projektes „Römer in der Region" Instrumente

a) Bestandserfassung

"Hardware" — Museen

Ausstellungsobjekte Region — München

Stätten

Ansteuerpunkte

Überregionale Wege (Limesstraße, Radweg, Wanderwege)

"Software" - vorhandener Wissenstransfer

regionale Führer Veranstaltungen Workshops

Konferenzen

Projektstände z.B. Museum Modellbau

Publikationen

Internet-Portale

global — lokal ¨UNESCO

Schnittstellendefinition

Wie gestalten sich Schnittstellen thematisch und geografisch?

Wie lässt sich der Tourismus zum Thema Römer mit anderen touristischen Themen verbinden?

Was passiert an den Übergängen des Flächendenkmals Limes in die angrenzenden Regionen (Landkreis Aschaffenburg, Hessen/Saalburg, Baden-Württemberg/Osterburken)?

Beteiligte für Entwicklungsstudie „Römer im Landkreis"

a) Bestandserfassung mit Unterstützung / Federführung

Herr Eric Erfurth

Herr Karl Ludwig Katholi

Frau Daniela Klinkenbergh

Verein Förderkreis Römermuseum	Obernburg

Frau Maria Hans, Heimat- und Geschichtsverein	Niedernberg

Frau Kreß, Heimat- und Geschichtsverein	Großkrotzenburg

Herr Frech, Sport- und Kulturamt	Seligenstadt

Herr Hermann Neubert, Herr Schöpf	Miltenberg

Herr Meisenzahl, Gästeführer	Bürgstadt

Herr Miltenberger, Heimat- und Geschichtsverein	Stockstadt

Herr Bauer, Stadt	Amorbach

Herr Englert, Stadt	Wörth

Herr Brück, Stadt	Obernburg

Herr Dr. Trost, Kreisheimatpfleger

Herr Prof. Dr. Reder, Bezirksheimatpfleger

Herr Dr. Steidl, Archäologische Staatssammlung München Herr Dr. Hoppe, Landesamt für Denkmalpflege

Vertreter der TAG's

Herr Dr. Obmann (Limeskoordinator Bayern)

Frau Lang / Herr Dr. Flügel Landesstelle für nichtstaatliche Museen Frau Eckhardt, UNESCO-Geopark Odenwald

Vorgehensweise:

Entwicklung von Arbeitsschritten (Meilensteinen) über Workshops

•

- Zielentwicklung über touristische Produkte

Außenentwicklung — Vermarktung

bessere Vermarktung (inhaltlich und wirtschaftlich) auf höherem Niveau fundiert, breitere Zielgruppe

niederschwellig, interessant

aktive Beteiligung

Anstiftung zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema

Kostenlose Appetizer

Strategien der Öffentlichkeitsarbeit

Innenentwicklung — Vernetzung  Informationsaustausch

Abstimmung und Zusammenarbeit

Schaffung von touristisch verwertbaren Produkten

Beteiligte definieren im Ausblick auf verschiedene Produkte

Wo liegen schlafende Ressourcen? Wer hat Verbreitungspotenzial? Einbindung von ehrenamtlich Tätigen

- Katalog touristischer Produkte und Maßnahmen mit Priorisierung

Instrument:

- Einrichten einer Steuerungsgruppe mit Schwerpunkt orientierten Arbeitskreisen (nachhaltig, offen für neue Themen und Akteure)

- Evaluation

- Anschubbudget durch Förderung Leader in Eler und Unterstützung des Förderkreises, des Landkreises und des Bezirks

- Aufbau eines Qualitätsmanagement für Themenauftritte „Römer in der Region"

- Zertifizierung von Aktionen

- Produktsteuerung zum Thema „Römer in der Region" durch die Steuerungsgruppe

Vorgehensweise:

Entwicklung von Arbeitsschritten (Meilensteinen) über Workshops

Externer Einsatz

Moderation

Fahrtkosten

Sachaufwand auch für Ehrenamtliche